## Diagramme de GANTT
| 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20
Rédaction du rapport | bar: 2022-05-30 to 2022-06-08
Préparer les diaporamas de présentation du projet | bar: 2022-06-20
Design thinking | bar: 2022-05-23 to 2022-05-29
Déterminer les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet | bar: 2022-05-30
Elaborer le diagramme des cas d’utilisation et le diagramme des classes et le diagramme d'activité | bar: 2022-05-31 to 2022-06-01
Elaborer le MRD et implémentation de la base de données | bar: 2022-06-02 to 2022-06-04
Elaborer une identité visuelle du site | bar: 2022-06-03 to 2022-06-04
Wreframe/Maquettage | bar: 2022-06-05 to 2022-06-08
Réalisation technique du site | bar: 2022-06-09 to 2022-06-19
Effectuer des tests fonctionnels | bar: 2022-06-19
Présentation du projet devant un jury | bar: 2022-06-20